湄洲湾职业技术学院文件

湄职院教﹝2015﹞19号

## 关于印发《学院迎接第二轮人才培养工作评估实施方案》的通知

学院各单位（含上塘校区）：

《学院迎接第二轮人才培养工作评估实施方案》经学院党委会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

附件：学院迎接第二轮人才培养工作评估实施方案

湄洲湾职业技术学院

2015年9月2日

附件：

学院迎接第二轮人才培养工作评估实施方案

为了准确理解开展第二轮高等职业院校人才培养工作评估的基本精神，切实做好迎接二轮评估的各项准备工作，加大推进评建工作进度，掌握实质内涵，认真回顾总结学院教育教学改革与发展的思路、成果、经验和特色，对学院的人才培养质量做出基本判断，找出存在的主要问题，提出解决的对策，并督查工作进度，经学院评建工作领导小组研究，将评建工作进一步细化，对各部门和各院系评建工作任务进行明确、分工，做到全员参与、责任到人。

一、评建工作领导小组和评建办公室及其主要职责

（一）评建工作领导小组

组  长：林建华、彭文宇

副组长：施春耀、黄雅敏、陈金毓

成  员：郑庆彬、张凡、黄廖山、傅焕如、郑春华、李智仁、任清华、杨金辉、蔡雪敏、周加雄、傅赛萍、蔡国民、林志谦、林宗洪、张力学、李仲清、许志敏、谢金达、郑健、赖国新、陈志君、佘明辉、周奇峰、陈凯、

蔡元忠、张建华、严武、高子坤、陈建武、杨丽贞、陈国平、陈丽萍、许明强、李桂水

学院人才培养工作评估工作领导小组是学院迎评促建工作的决策、领导和组织机构。其工作职责是：

1、审定学院迎评促建工作总体方案和工作计划；

2、全面负责学院迎评促建工作的组织领导、方案实施及督查考核；

3、负责协调、解决学院迎评促建工作中的重大问题；

4、宏观调配学院迎评促建工作中的人力、财力、物力；

5、负责审定学院迎评促建工作的文件、特色专业项目、自评报告和评估汇报的重要材料；

6、统筹迎评促建工作专项经费的使用和监管。

（二）评建工作办公室

主      任：黄雅敏

常务副主任：郑春华

副  主  任：杨海贤、陈各辉、许志敏

成      员：陈满红、吴融生、陈峰震、刘 欣

各单位联系人：徐维雄、黄林毅、张智佳、肖劲阳、陈剑锋、

陆 锋、陈丽萍、黄爱美、任琳琳、林燕清、

余春添、刘 敏、李剑辉、林贞香、阮鲤雄、

李文销、杨丽贞、林黄耀、郑健、谢凯存、

刘 伟、陈立鹏、杨阿弟、张燕珠

学院评建工作办公室是在学院评建工作领导小组领导下，负责迎评促建日常组织、布置、协调、检查工作的办事机构。其工作职责是：

1、贯彻落实学院迎评促建工作的方针，总体思路和工作要求；

2、起草学院迎评促建工作总体实施方案及各阶段工作计划；

3、在全面理解指标体系的基础上，进行评估二级指标任务分解；

4、起草各类迎评促建工作文件、通知，发布有关迎评促建工作的各类信息；

5、负责起草学院评建方案和自评报告，负责各级指标评估材料电子版的设计与制作以及评建网页的制作；

6、协调、指导各部门工作组的迎评促建工作，汇总、整理迎评促建资料，完成评估相关文件、资料上报工作；

7、负责人才培养工作状态数据采集平台填报的技术指导与汇总审核工作。

8、负责学院迎评促建工作人员对外学习、考察的联系，聘请校外专家来院指导及接待工作；

9、负责评估专家的接待方案的制定和接待工作；

10、负责学院评估联络员及接待员的选定与接待、解说、礼仪培训的工作。

二、评估指标工作小组

根据《学院人才培养工作第二轮评估指标体系》，针对8个一级指标（主要评估指标），相应成立6个一级指标工作小组。具体分工详见下表（后附部门工作职责说明）：

| 工作 小组 | 负责主要评估指标内容 | 分管领导 | 组长 | 牵头部门 | 涉及部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校治理工作小组 | 1.学校治理 | 彭文宇 | 张 凡 | 办公室 | 党工部、办公室、人事处、教务处、学生处、招就处、后勤处、院团委、成教部、财务科、 保卫科、院工会、科研所 |
| 师资队伍工作小组 | 2.师资队伍 | 彭文宇 | 黄廖山 | 人事处 | 人事处、教务处、科研所、机械工程系、建筑工程系、基础部、工商管理系、自动化工程系、化学工程系 、工艺美院、思政部、信息工程系、上塘学院 |
| 专业建设与课程建设工作小组 | 3.人才培养模式改革与课程建设 | 黄雅敏 | 郑春华 | 教务处 | 人事处、教务处、学工处、招就处、后勤处、成教部、财务科、机械工程系、建筑工程系、工商管理系、自动化工程系、工艺美院、化学工程系、信息工程系、基础部、思政部、上塘学院、图书馆、现代教育技术中心 |
|  | 4.实践教学 |  |  |  |  |
|  | 5.教学管理 |  |  |  |  |
| 服务学生与校园文化工作小组 | 6.服务学生成长成材 | 施春耀 | 李智仁 | 学工处 | 党工部、学工处、院团委、招就处、教务处、后勤处、成教部、保卫科、工艺美院、机械工程系、建筑工程系、工商管理系、化学工程系、上塘学院、信息工程系、自动化工程系、基础部、思政部 |
|  | 8.办学特色 |  |  |  |  |
| 社会服务与社会声誉工作小组 | 7.社会服务与社会声誉 | 黄雅敏 | 蔡雪敏 | 招就处 | 办公室、招就处、成教部、科研所、教务处、关工委、机械工程系、工艺美院、建筑工程系、工商管理系、化学工程系、信息工程系、自动化工程系、基础部、思政部、上塘学院 |
| 状态数据与后勤保障工作小组 | 学院办学主要条件数据 | 陈金毓 | 杨金辉 | 后勤处 | 党工部、办公室、人事处、教务处、学工处、后勤处、院团委、成教部、财务科、科研所、保卫科、机械工程系、建筑工程系、工商管理系、化学工程系、工艺美院、自动化工程系、信息工程系、上塘学院、基础部、思政部 |
|  | 数据平台填写 |  |  |  |  |
|  | 校园设施建设 |  |  |  |  |

说明：

1、牵头部门工作职责

（1）牵头部门负责汇总涉及部门所交工作回顾及综述总结，字数约1000字，于2015年10月30日前完成相应一级指标（主要评估指标）的分项自评报告。

（2）牵头部门负责按照一级指标（主要评估指标）分解重点考察内容督促涉及部门按期完成。

（3）所有部门在原有日常工作资料的基础上，按重点考察内容整理归档，由牵头部门做出详尽的目录；总结性材料交由迎评促建办公室统一存放，原始支撑资料存放在建档各部门；明确各部门资料管理人员及存放地点。

（4）牵头部门对所属一级指标（主要评估指标）负总责，涉及部门必须按照牵头部门要求提供资料；8个一级评估指标所含要素交叉重叠时，各小组要密切配合、协调支持。

2、涉及部门工作职责

（1）各部门评建工作小组负责人主持撰写2008年12月以来工作回顾及综述总结，字数约500字；并于2015年10月10日前上交给牵头部门负责人，以便汇总材料。

（2）制定本部门迎评促建工作方案及阶段性工作计划，并制定相应措施，及时检查迎评促建任务的落实情况。

（3）组织本部门的评估材料的汇集，指定专人负责对应项目资料收集（含佐证材料），整理及文稿撰写工作。

（4）本部门人才培养工作状态数据采集平台相关数据的填报与汇总工作。

（5）负责本部门迎评促建工作的宣传和组织发动工作，及时向学院迎评促建办公室反馈各类评估信息。

（6）负责本部门的教风、学风和工作作风的建设工作。

（7）各院系负责组织本院系的专业剖析工作。

（8）各院系（部）负责组织本院系（部）、专业院内专兼职教师说课的培训及组织工作。

（9）各院系部负责组织本系部教学成果及特色的创建和收集工作。

（10）各院系负责本系学生访谈（座谈）能力素质的培训及模拟工作，提出提高学生能力素质的建议及措施。

（11）认真完成学院评建办公室交给的其他工作任务。

三、各部门评建工作小组主要职责

（一）党工部

责 任 人：郑庆彬

负责主要评估指标及内容：“1.6 校园和谐稳定；学院迎评宣传工作、学院主要成果汇总等。”

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写“1.6校园和谐稳定”文字总结材料。

2、对《学院党群管理规章制度》进行全面的清理，废除过时的，增补、完善、修订现行的，形成学院新的《学院党群管理规章制度汇编》。

3、提供与学院《学院评建方案》、《学院首轮整改报告》、《学院自评报告》、《学院院长报告》、《学院学生满意度分析报告》和《学院数据平台分析报告》等6份报告以及评估材料中相关数据和内容（党建方面学院取得的荣誉与成绩），并负责进行核实。

4、组织宣传报道评建工作情况，在全校师生员工中发动掀起学习《评建宣传知识手册》的热潮。

5、做好对全院师生迎评知识的教育，开展评估知识专题讲座、演讲、竞赛等宣传评估工作的系列活动，营造评估促建氛围。

6、完成2008-2014年学院改革与发展主要成果汇总表，做好2008年以来学院成果展厅内容（教师、校友、优秀毕业生、企业等）。

（二）办公室

责 任 人：张  凡

负责主要评估指标及内容：“1.1学校事业发展规划；1.2办学目标与定位；1.3形成内部管理体制和监督制约机制；7.2交流与合作；《学院首轮整改报告》；《学院院长报告》，学院行政管理制度汇编。”

主要职责：

1、负责学院办学目标与定位、办学宗旨、服务方向、办学面向、办学特色等提炼，形成文字材料。

2、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写“学校事业发展规划、办学目标与定位、形成内部管理体制和监督制约机制、闽台交流与合作”文字总结材料以及“1学校治理”的文字总结材料。

3、负责《学院管理规章制度汇编》中学院行政管理方面制度删除、修订或增补及汇编。

4、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据和内容（对外交流和数据平台分析部分），并负责进行核实。

5、负责撰写《学院首轮整改报告》、《学院院长报告》。

6、负责起草《学院“十三五”建设发展规划》。

7、负责安排评估专家进校考查期间的服务工作。

8、负责制定评估专家组进校的接待方案，制作评估会务指南。

9、负责安排评估专家对院领导、部门领导的访谈工作。

（三）人事处

责 任 人：黄廖山

负责主要评估指标及内容：“1.5对人才培养的重视程度；2.1专任教师；2.2兼职教师；教职工座谈会、个别访谈”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写“2.1专任教师；2.2兼职教师”文字总结材料以及“2师资队伍”的文字总结材料。

2、负责《学院党政管理规章制度》中师资管理部分制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据和内容（师资队伍和数据平台分析部分），并负责进行核实。

4、摸清专任教师队伍实际情况，核查分析专业、学历、职称、年龄等结构、素质方面问题，找出存在差距，认真对照评估指标，提出改进措施，整理相关佐证材料。

5、收集汇总兼职教师花名册，统计分析专兼职教师的结构比例，以及承担教学、科研等工作主要情况。

6、统计历年来教师赴企业挂职锻炼、外出进修培训等情况分析材料。

7、负责召集组织教职工座谈会、个别访谈等活动。

8、完善各类师资管理及奖惩办法等考核制度，搭建师资发展平台。

（四）教务处

责 任 人：郑春华

负责主要评估指标及内容：“3人才培养模式改革与课程建设；4实践教学；5教学管理；《学院评建方案》；《学院数据平台分析报告》；《学院自评报告》”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “3人才培养模式改革与课程建设；4实践教学；5教学管理”的文字总结材料。

2、负责《学院教学管理规章制度》删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据和内容（人才培养模式、课程建设和实训基地建设、数据平台分析部部分），并负责进行核实。

4、负责起草学院评建方案，评估和及相关佐证材料。

5、负责数据平台汇总、学院主要办学数据采集、上报及上网公示。

6、负责撰写学院《评建方案》、《学院数据平台分析报告》、《学院自评报告》材料等。

7、负责协调、指导各院系（部）组织实施专业剖析、说课、授课、教学管理、实践教学等。

8、负责完善校内实验实训室管理制度，布置职业岗位教育环境：学生获奖作品展示、企业生产警示标语。

9、负责评估专家考察校内实训条件、校外实训基地相关工作。

10、负责二轮评估相关培训工作。

11、开设评建网页，负责上传评建宣传及相关材料，负责编印《评建宣传知识手册》。

12、负责组织与协调对各部门评建材料的检查和督促。

13、负责与省评估中心联系，做好评估专家的联络工作。

（五）学工处

组    长：李智仁

负责主要评估指标及内容：“6.2学生管理；6.3学生职业素养；6.4学生能力培养；5.2质量监控；《学生满意度调查分析报告》；学生座谈会”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “6.2学生管理；6.3学生职业素养；6.4学生能力培养；6服务学生成长成材”的文字总结材料。

2、负责《学院学生管理规章制度》删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据和内容（学生管理、培养学生职业素养和服务学生成长成才、数据平台分析部分），并负责进行核实。

4、负责撰写学院《学生满意度调查分析报告》。

5、负责组织学院评建宣传知识学生比赛活动，配合党工部营造评估促建氛围。

6、负责组织实施学生访谈会。

7、与团委配合做好校园文化建设，提炼学院特色与亮点。

8、负责做好评估专家进校考查期间的班级管理、宿舍管理工作。配合人事处、教务处抓好师生行为规范管理，强化学生文明行为教育。

（六）招生就业处

组    长：蔡雪敏

负责主要评估指标及内容：“1.4校企合作体制机制改革与创新；5.2质量监控；6.1招生服务；6.5就业质量；7.3社会声誉；毕业生满意度调查分析；校友、企业代表座谈会”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “校企合作体制机制改革与创新、就业质量、社会服务与社会声誉”的文字总结材料。

2、负责《学院管理规章制度》招生就业、校企合作方面制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据（学院办学基本条件数据、数据平台分析和办学体制机制改革部分）和内容，并负责进行核实。

4、负责校企合作特色与亮点材料的组织与撰写。

5、负责协助学工处做好近2年毕业学生满意度调查（800份），并进行分析总结。

（七）后勤管理处

组    长：杨金辉

负责主要评估指标及内容：“学院主要办学条件数据；数据平台；校园环境；新校区建设”等。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “学院主要办学条件数据、校园环境、新校区建设”的文字总结材料。

2、负责《学院管理规章制度》后勤管理部分制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据（学院办学基本条件数据、数据平台分析部分）和内容，并负责进行核实。

4、负责办学基础设施建设与维护管理工作。

5、负责修缮教学设施，保障水电正常运行。

6、负责校园环境整治、美化工作。

7、负责落实教学实训场地建设和配套教学资源条件保障。

8、负责投标采购教学仪器设备，学院教学仪器设备值统计等。

9、组织并实施校园宣传设施修缮和完善方案。

10、协助办公室做好专家进校考察的接待工作。

（八）成教部

组    长：林志谦

负责主要评估指标及内容：“1.2办学目标与定位；4.5实施“两证一奖”；7.1社会服务；继续教育与社会培训等”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “实施“两证一奖”、 社会服务（继续教育与社会培训）”的文字总结材料。

2、负责《学院管理规章制度》成人继续教育与培训、与企业合作员工培训方面等制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据（学院办学基本条件数据、数据平台分析和社会服务培训方面）和内容（社会服务培训、继续教育方面），并负责进行核实。

4、负责学院开展技术开发、技术培训等社会服务及取得经济效益情况，认真对照评估指标，整理相关佐证材料，并提炼亮点与特色。

5、收集整理学院专业办学对接主导产业的社会服务能力建设等相关佐证材料。

6、汇总统计历年来学生取得各类职业资格证书的资料，以及开展对外职业培训及技能鉴定、成人教育等情况，认真对照评估指标，整理相关佐证材料。

（九）团委

组    长：任清华

负责主要评估指标及内容：“6.3学生职业素养；8.2学院文化建设；校园文化特色等”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “学生职业素养；学院文化建设；校园文化特色”的文字总结材料。

2、负责《学院管理规章制度》团委会等工作方面等制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据（学院数据平台分析和校园文化建设方面）和内容（校园文化方面），并负责进行核实。

4、负责推进师生普及校训、校歌等活动，统一校园公共场所的形象识别系统。

5、协助学工处抓好师生行为规范管理，强化学生文明行为教育。

6、做好师生校园文化活动筹备、展示。

7、筹划展示师生精神风貌的文艺、体育等活动。

8、配合学工处做好评估专家进校考查期间的班级管理、宿舍管理工作。

9、提炼学院校园文化的特色与亮点。

（十）科研所

组    长：徐维雄

负责主要评估指标及内容：“7.1社会服务（科研与技术服务）；教科研课题情况等”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “社会服务（科研与技术服务）；教科研课题、论文情况等”的文字总结材料。

2、负责《学院管理规章制度》招生就业、校企合作方面制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据（学院数据平台分析和科研部分）和内容，并负责进行核实。

4、收集汇总并统计专任教师开展科研课题研究及发表论文、著作等情况，认真对照评估指标，综合反映教师队伍的科研水平。

5、收集整理学院专业办学对接主导产业的社会服务能力建设等相关佐证材料。

6、建立健全社会服务和科研建设的制度、机制。

（十一）财务科

组    长：张力学

负责主要评估指标及内容：“ 1.5对人才培养的重视程度（教学、培训与科研经费分配等）；学院数据平台”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “教学、培训与科研经费分配、支出与收入等”的文字总结材料。

2、负责《学院管理规章制度》财务管理方面制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据（学院数据平台分析、财务管理部分）和内容，并负责进行核实。

4、汇总统计分析生均拨款、教学业务经费、实践教学经费、项目建设经费投入等各项资金使用效益。

5、负责归集各系、各部门的评建事业费和业务费，安排评估经费预算与投入，保证迎评创建期间的工作经费支持。

（十二）保卫科

组    长：蔡国民

负责主要评估指标及内容：“1.6校园和谐稳定”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “校园和谐稳定”的文字总结材料。

2、负责《学院管理规章制度》校园保卫与安全方面制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据和内容（校园安全部分），并进行核实。

4、加强校园周边环境综合整治，负责校园安全保卫、交通标志、消防监控等维护工作。

（十三）图书馆

组    长：傅赛萍

负责主要评估指标及内容：“3.5教学资料（图书资料）；学院主要办学条件数据；学院数据平台”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “图书建设”的文字总结材料。

2、负责《学院管理规章制度》图书管理等方面制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据（图书册数、生均图书、图书馆和图书资料等部分）和内容，并负责进行核实。

（十四）现代教育技术中心

组    长：林宗洪

负责主要评估指标及内容：“3.5教学资料（信息化资源建设）；学院数据平台；学院校园信息化建设与管理方面等”。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点材料，撰写 “校园信息化建设与管理方面等”的文字总结材料。

2、负责《学院管理规章制度》现代教育中心管理、网络中心等方面制度修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据（课程资源库等部分）和内容，并负责进行核实。

4、负责学院校园信息化教学平台建设及课程教学资源库建设（包括数字化校园）。

5、负责专家进校考察期间的音响会场布置等，保障专家访谈、师生座谈会等各项活动能正常开展。

（十五）工会

组    长：傅焕如

负责主要评估指标及内容：1.3形成内部管理体制和监督制约机制（教代会制度与运行等）。

主要职责：

1、负责完成与本部门相关的学院评估支撑材料，并提炼本部门工作特色与亮点。

2、负责《学院管理规章制度》工会方面制度删除、修订或增补及汇编。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据和内容，并负责进行核实。

4、协助党工部、人事处开展评建工作中教师方面组织的各项活动。

（十六）纪检监察室

组    长：严武

负责主要评估指标及内容：纪检制度、评建工作检查、督促落实评建工作的责任追究和激励措施。

主要职责：

1、负责《学院管理规章制度》工会方面制度删除、修订或增补及汇编。

2、督促检查评估工作开展情况。

3、督察评建工作中的违规违纪行为，保证评建工作稳定有序进行。

四、各院系（部）评建机构

（一）各院系（部）评建工作小组

组  长：各院系（部）主任、书记

副组长：各院系（部）副主任、副书记

成  员：其他全体教师。

各院系（部）相应成立创建办公室，成员由系秘书、实训中心负责人、教研室负责人及专业带头人组成。

（二）主要职责：

1、负责完成与本院系（部）相关的学院评估支撑材料，完成本院系（部）评估材料，并提炼本院系（部）工作特色与亮点。

2、负责《学院管理规章制度》院系管理制度修订或增补。

3、提供与学院6份报告以及评估材料中相关数据和内容，并负责进行核实。

4、负责完成各工作组、各职能部门安排的各项工作。

5、根据学院安排和要求，制定评估实施细则和各阶段工作计划。

6、负责完成有关人才培养工作评估建设具体任务。

7、认真组织开展本院系（部）专业剖析、说专业、说课、授课活动，积极建设、整理、完善有关评估支撑材料和备查材料。

8、保质保量、及时向各工作组、学院评建办提供所需评估材料。

9、认真开展本院系（部）教育教学日常管理工作，推进教学建设和改革。

10、加强学生教育和管理，推进和谐校园建设。

11、负责本院系（部）制度建设和规范化管理。

五、评建工作阶段安排

（一）组织启动阶段（2015年3月-6月）

1、成立学院第二轮迎评工作领导小组和评估工作办公室。

2、制订人才培养工作评估总体方案并提交学院讨论决定。

3、开辟评估网站，加大学院内外的宣传力度。

4、评估办在正确理解评估指标内涵的基础上，对评估指标体系各项指标进行分解细化，明确目标、落实责任。

5、召开学院人才培养工作评估启动工作会议，部署评建工作。

6、组织教职工学习评估有关文件和学院人才培养工作评估实施方案。

（二）自查自建阶段（2015年6月-11月）

立足对学院首轮评估回应、学生满意度调查分析、状态数据平台分析基础，本着“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”工作方针，开展自查自建工作。

1、继续深入理解有关评估文件精神和评估指标内涵，深入理解评估要求，分阶段、针对性开展学习培训活动。

2、核对并完善2014-2015学年数据平台。

3、分析近年来“人才培养工作状态数据采集平台”数据，对照评估指标体系，查找存在问题。

4、做好访谈（座谈）工作，开展学生满意度调查。

5、按任务分解学习理解指标体系，按指标体系内涵进行建设、规范管理。

6、全面组织举行第二届说专业、说课程、说课件比赛。

7、完善校企合作、工学结合的人才培养模式，构建以就业为导向的课程体系，强化课程建设，注重教学内容与岗位群所需知识、技能、素质的匹配度，推行项目教学、案例教学、情境教学等工作过程导向教学等教学模式。

8、继续推进生产性实训、顶岗实习、毕业设计（论文）等实践教学改革，强化实践教学项目开发与建设、实践教学条件完善与优化、实践教学实施与管理，提炼校企合作的运行模式与特色。

9、全面推进专业建设，所有专业开展专业剖析工作并撰写专业剖析报告，从专业设置与定位、课程体系与教学内容改革、实践教学设计与实施、专业教学团队、社会服务能力、人才培养质量方面总结专业建设特色，诊断专业建设中存在的问题及成因，推动专业建设上水平，提高人才培养质量。

10、修订完善各项管理制度，规范学院教育教学管理。

11、开展教风学风建设专项活动，推进“教学质量管理保障工程”的实施，健全和完善教学管理制度体系。

12、开展评建工作第一轮检查，提出整改意见。

（三）自评整改阶段（2015年12月-2016年1月）

1、进一步统计、核定、完善“人才培养工作状态数据采集平台”填报数据。

2、按照评估指标体系和重要考察内容进行分项目自评，开展深度访谈、专业剖析、实地考察自评检查活动。

3、完善专业剖析报告，确定学院专业建设特色，组织撰写专业建设特色案例。

4、完成人才培养工作评估平台分析报告、学生调查分析报告、自评报告、校长评估汇报。

5、召开全院说专业说课程说教学设计交流活动。

6、完成迎评校园文化建设，环境优化工作。

7、开展评建工作第二轮检查，提出整改意见。

8、开展学院人才培养工作评估自评反馈工作会议和评建总结会，通报自评结果，分析迎评促建工作中存在的问题与差距，向各部门下达整改方案，落实整改任务，积极扎实进行整改。

（四）现场评估及准备阶段（2016年2月-4月）

1、完善人才培养工作评估自评报告、院长报告、首轮评估整改报告、状态数据平台分析报告、学生满意度调查分析报告等报告，并将自评报告、状态数据平台等材料向社会公示。

2、各部门完成评估材料并备查。

3、开展二次深度访谈检查工作。

4、确定专家组接待方案（行程、饮食、住宿、工作场所、活动安排等），成立评估接待组（材料组、联络组、后勤组、宣传组等）。

5、营造校园迎评环境、做好专家进校检查、深度访谈和实地考察准备工作。

6、根据现场评估方案，配合专家组开展现场评估工作。

（五）整改提高阶段（2016年5月-2016年11月）

1、召开学院人才培养工作评估总结工作会议。

2、根据专家组提出的意见对迎评促建工作进行全面总结，制定整改方案。

3、根据整改方案，检查与跟进整改工作的落实与执行，进一步提高学校人才培养工作水平和办学实力。

4、撰写并提交整改工作总结报告。

5、专家组回查落实整改方案情况。

六、工作制度和保障措施

1、树立忧患意识、机遇意识和责任意识

全院教职工要树立危机意识，要意识到评估不但是客观评价学院人才培养工作的重要方式，而且是诊断存在问题，探索发展路径的重要手段，与改革与发展、与教职工的切身利益密切相关，因此必须抓住评估这个机遇，力争取得优异成绩。进而加快建设，实现又好又快发展。

各级领导干部必须把评建工作摆在突出位置，分工明确，责任到位，优先安排，紧抓落实。评建办要做到计划周到，安排紧凑，任务明确。各部门要增强全局观念，确保工作进度，不折不扣地按照评建工作的要求完成各项任务。要建立畅通、有效的沟通联系和协调机制。全体教职工要讲大局、讲奉献，围绕评估工作任务，不怕苦、不怕累，不推诿、不扯皮、不敷衍，努力工作，保证整个迎评工作顺利进行。

2、领导重视，全员参与，密切配合，树立参与意识

评估工作是一项复杂的系统工程，各部门要通力协作、主动配合，工作既要耐心细致，又要讲求效率，克服烦躁情绪，保证工作质量。特别是各部门负责人，一定要从讲政治、讲大局、讲奉献的高度，坚持“两手抓、两手都要硬”的工作方针，认真做好评估的各项工作。要切实加强对评估工作的宣传，提高全院师生员工对评估工作重要性的认识，充分调动全体教职工参与评建工作的积极性，努力形成人人关注，个个关心，积极参与的局面。

3、领导责任制

学院主要领导是迎评工作的第一责任人，各分管校领导是分块工作的第一责任人，各学院根据本方案的精神，成立本单位的迎评工作组，由各学院一把手担任工作组组长，其他领导及有关人员为工作组成员，实行一把手负责制；各职能部门一把手为评建工作第一责任人。

4、督促检查制

为了加强对评估工作的督促检查和落实，评估领导小组会议每月至少召开一次专题会议，由评建办组织，内容包括：听取各工作组和督察组汇报各教学单位及职能部门落实评估工作任务的情况，审议评估办的提议，决定重大评估事项等。评建办公室每半月至少召开一次以上例会，做好阶段性的工作总结和安排，协调各相关部门、各工作组的工作；各学院评建工作组以每月为一阶段，每一阶段的工作安排及总结交评建办审查存档。

5、责任追究制

学院评建办根据《教育部关于印发＜高等职业院校人才培养工作评估方案>的通知》（教高〔2008〕5 号）要求，按照工作职责和范围，拟定评估指标体系分解任务书，层层签订责任状，明确工作职责和评建任务，通盘组织，周密计划，明确任务，责任到人，狠抓落实，确保按期实现各阶段工作目标，不折不扣地全面完成各项迎评促建工作任务。实行领导责任追究制度。凡在评估工作期间出现不能按时保质保量完成工作任务，因失职、渎职等造成工作失误，影响整体评估工作，发生严重问题和产生不良后果的，追究当事人的责任；凡因部门出现工作不力、影响学院评估整体工作、造成严重事件的，轻者扣发部门所有工作人员1－2 个月绩效津贴，重者给予通报批评，直至给予行政处分。

6、扎实工作，务求实效，不搞形式主义

要从学院实际出发，找出存在的薄弱环节，通过扎实有效的工作，推进学校规范化建设，提高学校人才培养工作水平，使迎评促建工作有条不紊地进行。

迎评促建工作是学院目前和今后一个时期的头等大事和核心工作，也是各部门和每个教职员工的头等大事。评估工作中人人是评估对象，事事是评估内容，全体教职工要认真扎实地做好迎评的每一项工作，使学院各项工作上一个新台阶，以良好的办学水平迎接评估专家对我院的评估！

湄洲湾职业技术学院评建办                   2015年9月2日印